## Gantt Big Data
PROJET BIG DATA – Trinôme 4 · Pierre · Ethan · Mélissa · 📅 Rendu jeudi 23 avril 12h30
Pierre |  | Ethan |  | Mélissa |  | Trinôme
Phase | Tâche / Objectif | Responsable | Statut | MARDI 21 AVRIL |  | MERCREDI 22 AVRIL |  | JEUDI 23 AVRIL
|  |  |  | Mar 21 9h–12h | Mar 21 14h–17h | Mer 22 9h–12h | Mer 22 14h–17h | Jeu 23 9h–12h30
🚀 Phase 0 Cadrage
Cadrage | Dépôt Git + diagramme de Gantt initial | Pierre | Terminé
Cadrage | Lecture du cahier des charges + prise en main du CSV | Trinôme | Terminé
📂 Phase 1 Exploration & Nettoyage
Exploration | Analyse structure du jeu de données (11 421 lignes × 37 colonnes) | Trinôme | Terminé
Nettoyage | Script Python de nettoyage (valeurs aberrantes, doublons, harmonisation) | Ethan | Terminé
Nettoyage | Correction reprojection coordonnées (Changement référentiel cartographique) | Ethan | Terminé
Nettoyage | Statistiques descriptives (âge, hauteur, diamètre) | Ethan | Terminé
Nettoyage | Export Patrimoine_Arbore_Nettoye.csv | Ethan | Terminé
📊 Phase 2 Graphiques
Graphiques | Boîte à moustaches : âge par stade de développement (jeune / adulte / vieux / sénescent) | Pierre | Terminé
Graphiques | Diagramme en barres – Nombre d'arbres par quartier avec pourcentages | Mélissa | Terminé
🗺️ Phase 3 Cartographie
Cartes | Cartes Leaflet par année (2017-2020) avec points colorés par état (arbres remarquables) | Pierre/Mélissa | Terminé
Cartes | Heatmap des arbres à abattre (753 positions + croix précises) | Mélissa | Terminé
Cartes | Carte KDE lissée – Politique de plantation (zones prioritaires en rouge) | Mélissa | Terminé
🔗 Phase 4 Corrélations
Corrélations | Matrice de corrélation (âge × diamètre × hauteur) | Pierre | Terminé
Corrélations | Nuage de points âge / diamètre avec courbe LOESS | Pierre | Terminé
Corrélations | Tableaux croisés quartier × essence (barres 100 % + heatmap) | Mélissa | Terminé
🤖 Phase 5 Modèles prédictifs
Modèles | Régression linéaire multiple Prédiction de l'âge (R² = 0.64) | Pierre | Terminé
Modèles | Arbre de décision Identification des arbres à abattre | Mélissa | Terminé
📤 Phase 6 Rapport & Rendu
Rapport | Rédaction Fct°1–Fct°2 (Exploration + Graphiques) | Ethan | Terminé
Rapport | Rédaction Fct°3 (Cartographie) | Pierre/Mélissa | Terminé
Rapport | Rédaction Fct°4–Fct°5 (Corrélations + Modèles) | Pierre/Mélissa | Terminé
Rendu | Relecture finale + mise en forme | Trinôme | En cours
Rendu | ⚠️ Dépôt archive projetbigdata_trinome4.zip sur l'intranet avant 12h30 | Trinôme | À faire